## PF guide
1b_Modèle_Plan_de_financement : (EXEMPLE)
Postes de coût |  | N° unité | Coût | Total | Défenseurs du projet
[5 empty] | Contribution 25 % | Contribution 75 %
1. Ressources humaines |  | (mois, jours, heures, cours, ateliers, études, spots, gadgets, forfait, autre) | (Coût unité) |  | Demandeur | Fondation SRDC
1.1 | Personnel local |  |  |  |  | 0
1.1.1 | Coordinateur | 24 | 600 | 14400 | 7500 | 6900
1.1.2 | Administrateur | 24 | 500 | 12000 | 7500 | 4500
1.1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-total Ressources humaines |  |  |  | 26400 | 15000 | 11400 | 20.3%
2. Services, fournitures et travaux
2.1 | Actions liées aux activités |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Simulateur médical portable pour palpation des seins | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 1500
2.1.2 | Ateliers d’auto-palpation | 6 | 500 | 3000 | 500 | 2500
2.1.3 | Campagne d’éducation à la santé | 30 | 120 | 3600 | 0 | 3600
2.1.4 | Services juridiques/notariés/traductions de supports | 3 | 2000 | 6000 | 0 | 6000
2.1.5 | Équipements informatiques et standard (1 PC, 1 imprimante professionnelle, 1 standard) | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 4000
2.1.6 | Service standard | 72 | 350 | 25200 | 6000 | 19200
2.1.7 | Service clinique de psychologie | 12 | 580 | 6960 | 0 | 6960
2.1.8 | Cours opérateurs socio-sanitaires | 1 | 6000 | 6000 | 2000 | 4000
2.1.9 | Vidéoprojecteur pour atelier | 1 | 1400 | 1400 | 0 | 1400
2.1.10 | Audit externe | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 2300
Sous-total 2. Services, fournitures et travaux |  |  |  | 59960 | 8500 | 51460 | 46.1%
3. Frais de gestion sur place
3.1 | Loyers et charges spécifiques au projet |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Location de locaux | 24 | 100 | 2400 | 2400 | 0
3.2 | Charges diverses (eau, électricité, gaz, Internet) | 24 | 100 | 2400 | 0 | 2400
3.3 | Location de véhicule 4X4 | 6 | 350 | 2100 | 350 | 1750
Sous-total 3. Frais de gestion sur place |  |  |  | 6900 | 2750 | 4150 | 5.305%
4 Communication et relations externes
4.1 | Actions de sensibilisation et/ou de diffusion |  |  |  |  | 0
4.1.1 | Supports de communication (prospectus, brochures, triptyques, flyers, agendas, stylos, calendriers) | 1 | 850 | 850 | 700 | 150
4.1.2 | Gadgets de projet (stylos, calepin, calendrier, casquette) | 2 | 1000 | 2000 | 0 | 2000
4.1.3 | Publication photographique | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000
4.1.4 | Spots radio et télévisuels | 6 | 460 | 2760 | 1500 | 1260
Sous-total 4. Communication et relations externes |  |  |  | 7610 | 3200 | 4410 | 5.851%
5 Suivi et évaluation FSRC
5.1 | Services M&V |  |  |  |  | 0
5.1 | Vols missions | 4 | 800 | 3200 | 0 | 3200
5.2 | Nourriture et hébergement missions | 4 | 250 | 1000 | 0 | 1000
5.3 | Transport local missions | 4 | 100 | 400 | 0 | 400
5.4 | Transfert A/R aéroport missions | 8 | 100 | 800 | 0 | 800
Sous-total 5. Suivi et évaluation FSRC |  |  |  | 5400 | 0 | 5400 | 4.152%
6 Coûts accessoires
6.1 | Frais supplémentaires |  |  |  |  | 0
6.1 | Fournitures de bureau (papier, dossiers, classeurs, outils d’archivage, stylos, cahiers, cartouches d’imprimante, périphériques USB, etc.) | 4 | 995 | 3980 | 1000 | 2980
6.2 | Mobilier (bureau, armoire, chaise) | 1 | 3500 | 3500 | 500 | 3000
6.3 | Transports (bus, taxi, train) | 24 | 150 | 3600 | 300 | 3300
6.4 | Combustible | 6 | 700 | 4200 | 1500 | 2700
SOUS-TOTAL COÛTS ACCESSOIRES |  |  |  | 15280 | 3300 | 11980 | 11.75%
TOTAL COÛTS DIRECTS |  |  |  | 121550 | 32750 | 88800
7 Coûts indirects (max 7 % de coûts directs)
7.1 | Total coûts généraux |  |  | 8508.5 |  | 8508.5
SOUS-TOTAL 7-Coûts indirects |  |  |  | 8508.5 | 0 | 8508.5 | 6.542%
TOTAL GÉNÉRAL |  |  |  | 130058.5 | 32750 | 97308.5 | 100%
[5 empty] | 25.18% | 74.82%
Note on A1: Le Plan de financement doit être présenté en respectant le modèle fourni (rubrique code 1 chiffre ; catégorie code 2 chiffre, poste code 3 chiffre), en considérant cependant que les postes de dépense répertoriés ne sont que des exemples et qu’ils sont non contraignants. Le montant du financement demandé doit couvrir 75 % du coût total du projet. Les 25 % restants sont à la charge du candidat et peuvent être financés par ses propres ressources, des contributions de tiers ou d'autres sources de cofinancement. Le cofinancement peut également inclure des actifs ou des activités, à condition qu'ils soient valorisés à leur coût national. Le candidat est libre de modifier la liste des catégories et des éléments, mais il doit conserver la logique des rubriques. Recommandations : - Détailler les postes (en fournissant des détails) ; - Combiner les postes connexes (efficacité) ; - Préserver l’équilibre entre la distribution des ressources, les objectifs, les activités et les résultats ; - Pour simplifier la gestion du Plan de financement, dans certains cas, le poste de dépense peut être quantifié en utilisant un forfait offrant une estimation globale des coûts ; - Les coûts généraux sont fixés à un maximum de 7 % des coûts directs ; - Conserver ce document et l’utiliser comme guide pour élaborer votre budget dans le document Plan de financement.
Note on A40: Outre les coûts standards du projet, il est nécessaire de prévoir au moins un déplacement sur place (uniquement pour les pays hors d'Italie) pour deux représentants de la Fondation Santa Rita da Cascia. Ce coût, à la charge de la Fondation Santa Rita da Cascia, doit être inclus dans la section 5 du PF (« Suivi et évaluation »). L'organisme de mise en œuvre sera responsable de l'organisation du déplacement et de la gestion du budget correspondant, incluant les vols, les repas, l'hébergement, les transports locaux et les transferts aéroportuaires, en étroite collaboration avec le bureau de projet de la Fondation Santa Rita da Cascia.
Note on B58: Les coûts indirects seront calculés automatiquement et représenteront 7 % des coûts directs, pour simplifier la gestion et la comptabilité, ils pourront être rapportés de manière forfaitaire.

## PF
1b_Modèle_Plan_de_financement : (EXEMPLE)
Postes de coût |  | N° unité | Coût | Total | Défenseurs du projet
[5 empty] | Contribution 25 % | Contribution 75 %
1. Ressources humaines |  | (mois, jours, heures, cours, ateliers, études, produits, spots, gadgets, autre) | (Coût unité) |  | Demandeur | Fondation SRDC
1.1 | Personnel local |  |  |  |  | 0
1.1.1 | …................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | …................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-total Ressources humaines |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2. Services, fournitures et travaux
2.1 | Actions liées aux activités |  |  |  |  | 0
2.1.1 | ….................................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | ….................................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | …........................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | …....................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | ….................................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | …................................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | …................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | …................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | ….................................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | ….................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-total 2. Services, fournitures et travaux |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3. Frais de gestion sur place
3.1 | Loyers et charges spécifiques au projet |  |  |  |  | 0
3.1.1 | …............................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ….................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | …............................................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-total 3. Frais de gestion sur place |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 Communication et relations externes
4.1 | Actions de sensibilisation et/ou de diffusion |  |  |  |  | 0
4.1.1 | …............................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | …........................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | ….................................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | …............................................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-total 4. Communication et relations externes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 Suivi et évaluation FSRC
5.1 | Services M&V |  |  |  |  | 0
5.1 | Vols missions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Nourriture et hébergement missions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Transport local missions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Transfert A/R aéroport missions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-total 5. Suivi et évaluation FSRC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 Coûts accessoires
6.1 | Frais supplémentaires |  |  |  |  | 0
6.1 | …................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | …................................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | …................................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | ….................................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL COÛTS ACCESSOIRES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL COÛTS DIRECTS |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 Coûts indirects (max 7 % de coûts directs)
7.1 | Total coûts généraux |  |  | 0 |  | 0
SOUS-TOTAL 7-Coûts indirects |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GÉNÉRAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## CL guide
1b_Modèle_Cadre logique : (titre du projet)
Objectif |  | Exemple : Améliorer les conditions de vie et le bien-être des femmes de XXXXXXXX
Résultats |  | Activité (titre ou brève description soulignant la finalité) |  | Produits et/ou services générés par les activités (nombre de cours, nombre de bénéficiaires, quantité de matériel distribué)
R.1 | Exemple : Diffusion d’une culture correcte de la santé et de la prévention des pathologies féminines | A.1.1 | Exemple : Atelier d’autopalpation des seins visant à améliorer la prévention | Organisation de 30 ateliers d’une durée de 4 heures chacun 750 femmes formées
|  | A.1.2 | Exemple : Réalisation d’une campagne d’éducation à la santé dans les écoles afin de promouvoir des modes de vie sains | Organisation de 15 ateliers Sensibilisation de 300 collégiens et collégiennes Distribution de 300 kits de prévention
|  | A.1.3 | …...............................................
R.2 | Exemple : amélioration du réseau de services dédiés aux femmes | A.2.1 | Exemple : Lancement d’un cabinet de psychologie pour soutenir les victimes | 1 psychologue disponible 2 fois par semaine 120 femmes ont accès au service pendant 12 mois
|  | A.2.2 | Exemple : Activation d’un numéro téléphonique dédié à l’écoute des femmes victimes de violence | 1 standard disponible 24 h sur 24 pendant 12 mois environ 1 500 appels reçus et pris en charge
|  | A.2.3 | …...............................................
R.3 | Exemple : Simplification de l’accès au marché du travail pour les femmes issues de l’immigration | A.3.1 | Exemple : Proposition d’un cours d’opérateurs socio-sanitaires OSS et lancement d’un stage parascolaire | 1 cours OSS offert pendant 10 mois 120 apprenants 110 femmes ont obtenu la certification et effectuent une période d’apprentissage au sein d’une entreprise sociale et sanitaire
|  | A.3.2 | …........................... | …..................................
|  | A.3.3 | …...............................................
Note on A1: Le cadre logique décrit la relation de cause à effet entre l’objectif, le résultat et les activités et précise le lien entre les efforts entrepris et les résultats obtenus Conserver ce document et l’utiliser comme guide pour élaborer votre cadre logique dans le document Cadre logique
Note on C5: Les activités proposées sont uniquement et exclusivement celles décrites dans le dossier narratif
Note on E5: Les produits et/ou services générés par les activités du projet doivent être clairement quantifiés. Il est donc nécessaire de préciser précisément le nombre de biens ou de services à fournir grâce au projet, ainsi que d'indiquer en détail le nombre de bénéficiaires directs attendus.

## CL
1b_Modèle_Cadre logique : (titre du projet)
Objectif |  | ….................................................................
Résultats |  | Activité (titre ou brève description soulignant la finalité) |  | Produits et/ou services générés par les activités (nombre de cours, nombre de bénéficiaires, quantité de matériel distribué)
R.1 | ….................... | A.1.1 | …........................ | ….......................
|  | A.1.2 | …........................ | …......................
|  | A.1.3 | …............................................... | …....................
R.2 | …................. | A.2.1 | …........................ | ….....................
|  | A.2.2 | …............................ | …........................
|  | A.2.3 | …............................................... | ….........................
R.3 | …....................... | A.3.1 | ….......................... | …........................
|  | A.3.2 | …........................... | …..................................
|  | A.3.3 | …............................................... | …..................................

## Crono guide
1b_Modèle_Calendrier : (titre du projet)
Activités | Résultat 1 Diffusion d’une culture correcte de la santé et de la prévention des pathologies féminines
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
A.1.1 Atelier d’autopalpation des seins | [6 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
A.1.2 Réalisation d’une campagne d’éducation à la santé dans les écoles afin de promouvoir des modes de vie sains | [10 empty] | X |  | X |  | X |  | X
A.1.3…...........................................
Résultat 2 Amélioration du réseau de services dédiés aux femmes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
A.2.1 Ouverture d’un cabinet de psychologie | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
A.2.2 Activation d’un numéro téléphonique dédié à l’écoute des femmes victimes de violence | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
A.2.3
Résultat 3 Simplification de l’accès au marché du travail pour les femmes issues de l’immigration
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
A.3.1 Organisation d’un cours d’opérateurs socio-sanitaires | [7 empty] | X | X | X | X | X
A.3.2…...............................
A.3.3…...................................
Note on A2: Le calendrier permet de consulter les échéances et la séquence des activités/actions prévues, aide à gérer les ressources et à optimiser l’utilisation du budget
Note on B2: Conserver ce document et l’utiliser comme guide pour élaborer votre Calendrier dans le document Calendrier

## Crono
1b_Modèle_Calendrier : (titre du projet)
Activités | Résultat 1 …......................................................
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
A.1.1 …....................
A.1.2 …..................
A.1.3…....................
Résultat 2 …....................................................
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
A.2.1 …........................
A.2.2 …......................
A.2.3…................................
Résultat 3 ….......................................................
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
A.3.1 …................................
A.3.2…...............................
A.3.3…...................................